## Uitleg
Projectplanning (versie 1.7)
Gebruik dit document om een projectplanning op te stellen. Tijdens de Pitch presenteer je deze projectplanning en licht je deze toe.
Het invullen geeft inzicht in de hoeveelheid tijd die wordt besteed om een bepaalde taak uit te voeren. Het geeft ook goed inzicht in de werkdruk per sprint.
Vul eerst op het tabblad Dashboard de namen van de groepsleden en studentnummers in.
Vul bij de "duur" van de sprints het aantal dagen in dat beschikbaar is per sprint (b.v. vanwege een feestdag kan een week maar 4 werkdagen bevatten). Kijk daarvoor op de sprintjaarplanning.
Noteer per scrumtaak alle activiteiten op het tabblad projectplanning.
Doe dit volgens de afgesproken methodiek. (als ….[rol] wil ik ….[actie] Zodat, ……[resultaat] )
Begin de activiteit altijd met het scrumtaaknummer. Bijvoorbeeld L1-1 ….... Dit is nodig voor het overzicht en de filtering op scrumtaak.
Nadat alle activiteiten zijn genoteerd bepaal je de waarde van elke ativiteit d.m.v. planning poker. Noteer dit in de kolom "punten".
Splits grotere activiteiten (13 punten of meer) op in kleinere deel-activiteiten.
Bepaal wat je in welke sprint gaat uitvoeren. Noteer die in de kolom "Sprint"
Let erop dat je in elke sprint tenminste iets oplevert van elke scrumtaak.
Noteer voor individuele scumtaken in de kolom wie--> allemaal
Bij een groepstaak of een persoonlijke taak vul je de naam van één van de groepsleden in. Diegene zal deze taak uitvoeren.
Op het tabblad Dashboard kun je controleren of de verdeling evenredig is met het aantal beschikbare dagen.
Tevens kun je hier zien hoeveel puten je per dag moet wegwerken om op schema te blijven.
Onderstaande kolommen zijn optioneel. Deze hoeven niet ingevuld te zijn bij de Pitch, maar zijn wel handig om meer inzicht te verkrijgen.
* De kolom "wie" kun je gebruiken wanneer er veel individuele taken zijn binnen de groep. Bijvoorbeeld bij het inhalen van achterstanden of om te zien of alle taken wel eerlijk verdeeld zijn.
* De kolom "Duur" kun je gebruiken om achteraf inzicht te krijgen of het aantal ingeschatte punten overeen komt met de werkelijke duur. Hierdoor kun je steeds beter inschatten.
* De kolom "opmerkingen" gebruik je om alle bijzonderheden of aandachtspunten t.a.v. deze userstory te noteren.
* De kolom "gereed" spreekt voor zich.

## Dashboard
Groepsleden |  |  | Puntenverdeling | [5 empty] | Velocity | Pokerpunten
| Voornaam | studentnr. |  | Sprint |  | Duur | Punten | Percentage | (per dag weg te werken) | 0 | De pokerpunten worden gebruikt op het tabblad Projectplanning. Dit zorg ervoor dat er alleen maar geldige waarden ingevoerd kunnen worden.
1 |  |  | 1 | Sprint 1 | 10 | dagen | 67 | 48.91% | 7 | 0.5
2 |  |  | 2 | Sprint 2 | 10 | dagen | 44 | 32.12% | 5 | 1
3 |  |  | 3 | Sprint 3 | 10 | dagen | 26 | 18.98% | 3 | 2
4 | [9 empty] | 3
5 | [9 empty] | 5
6 |  |  |  | Totaal |  |  | 137 | 100% |  | 8
7 | [9 empty] | 13
8 | [9 empty] | 20
40
* Vul de namen van de groepsleden in |  |  | * Vul het aantal dagen per sprint in | [6 empty] | 100
* Vul de studentnummers in

## Projectplanning
|  | 137 | Geselecteerde Sprint <-- punten in sprint Percentage van totaal --> |  | 100% | Totaal: | 137
Taak Nr | Activiteit / Userstory | Sprint | Punten | Wie | Duur | Opmerkingen | Gereed
L1-PRO-1 | DIGITAAL PORTFOLIO
L1-PRO-1 | Als student wil ik het PVE (Programma van Eisen) doornemen zodat ik weet wat de opdracht vereist. | 1 | 3 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik verschillende design ideeën schetsen zodat mijn portfolio uniek en persoonlijk wordt. | 1 | 3 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik feedback krijgen op mijn ontwerp zodat ik weet of ik op de goede weg ben. | 1 | 3 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik diverse media verzamelen zodat het project er verzorgd en professioneel uitziet. | 1 | 5 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik de HTML en CSS opdrachten en lessen gevolgd en gemaakt hebben zodat ik meer weet over HTML en CSS. | 1 | 13 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik de HTML Grid en Flexbox opdrachten maken zodat ik een nette layout kan maken in HTML en CSS. | 1 | 8 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik een projectstructuur in elkaar zetten zodat ik overzicht heb en alles kan terugvinden. | 2 | 5 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik een projectenpagina maken zodat bezoekers kunnen zien wat ik gemaakt heb en waar ik goed in ben. | 2 | 5 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student wil ik een homepage voor mijn portfolio bouwen zodat mijn bezoekers meteen een goede indruk krijgen. | 1 | 5 | Allemaal
L1-PRO-1 | Als student zorg ik dat het porfolio online staat en benaderbaar is via de school VPS | 3 | 5 | Allemaal
L1-PRO-2 | HET GOEDE DOEL
L1-PRO-2 | Als student wil ik het PVE (Programma van Eisen) doornemen zodat ik weet wat de opdracht vereist. | 1 | 3 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Student wil ik een non-profit organisatie kiezen om een website voor te maken. | 1 | 2 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Student wil ik goedkeuring hebben voor de gekozen organisatie zodat ik een unieke non-profit heb. | 1 | 1 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Student wil ik een design maken zodat ik een mooie en professionele website kan creëren. | 1 | 8 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Student wil ik een go voor mijn design zodat ik weet dat mijn product geschikt is om te maken. | 1 | 2 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Student wil ik een ontwikkelomgeving en projectfolder opgezet hebben zodat ik overzichtelijk aan het werk kan. | 1 | 3 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als Klant wil ik een verhaal over een bijzonder moment binnen de non-profit organisatie op de website. Hero (A touching story) | 2 | 5 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als gebruiker wil ik kunnen zien wat voor diensten of producten de non-profit aanbiedt/verkoopt. | 2 | 8 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als gebruiker wil ik kunnen zien wat anderen van de non-profit vinden. (fictief Reviews) | 2 | 8 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als gebruiker wil ik weten hoe ik kan deelnemen of supporten. Pricing (Subscriptions of one-time donaties) | 2 | 8 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als klant wil ik op de website alle punten die ons uniek maken. USP (unique selling points) | 2 | 5 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als klant wil ik een Call to action op de website zodat mensen uitgedaagd worden om mee te doen/mee te denken. (Call to Action) | 3 | 5 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als gebruiker wil ik een header met navigatie zodat ik makkelijk en overzichtelijk door de website heen kan. | 3 | 8 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als klant wil ik een footer zodat mensen weten dat ze onderaan de website zijn en daar extra info kunnen vinden zoals contactinformatie. | 3 | 5 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als student wil ik de non-profit website online zetten op de VPS-server, zodat deze toegankelijk is voor potentiële werkgevers, docenten en de non-profit organisatie. | 3 | 3 | Allemaal
L1-PRO-2 | Als developer wil ik een repository aanmaken waar ik de voortgang van mijn project kan bijhouden. | 1 | 8 | Allemaal
yo
Sprint 1
*
Sprint 2
Scrumtaak selectie
Sprint 3
Note on E2: Stefan Kokken: Wie is/wordt verantwoordelijk voor deze userstory? Allemaal of een specifiek teamlid? Deze kolom is optioneel.
Note on F2: Stefan Kokken: Hoeveel tijd heeft deze userstory gekost? Dit kan je achteraf inzicht geven of je de punten goed hebt ingeschat. Deze kolom is optioneel.
Note on G2: Stefan Kokken: Noteer hier alle bijzonderheden t.a.v. deze userstory
Note on H2: Stefan Kokken: Vink af als de userstory gereed is

## Burndown sprint
Dag | Ideaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
1 | 60.3
2 | 53.6
3 | 46.9
4 | 40.2
5 | 33.5
6 | 26.8
7 | 20.1
8 | 13.4
9 | 6.7
10 | 0
Dag | Ideaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
1 | 7.2
2 | 6.4
3 | 5.6
4 | 4.8
5 | 4
6 | 3.2
7 | 2.4
8 | 1.6
9 | 0.8
10 | 0
Dag | Ideaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
1 | 4.5
2 | 4
3 | 3.5
4 | 3
5 | 2.5
6 | 2
7 | 1.5
8 | 1
9 | 0.5
10 | 0
Aantal dagen instellen
Aantal dagen instellen
Aantal dagen instellen